## Общо
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 25800243 | 10325269 | 14206360 | 1516620 |  | 0 | 0 | 22324 | 0 |  | 8078691 | 296719 | 2860000 | 21055 |  | 1860930 | 1001278 |  | 1406739 | 175244
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 16736148 | 7024985 | 9331163 | 228709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6158373 | 72125 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 312790 | 155324
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 500000 | 40 | 499960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 500000 | 40 | 499960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 500000 | 40 | 499960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:499960 лв., усвоено:0 лв.); | 499960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен | 2020-2022 | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:27392 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:49348 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:104196 лв., усвоено:72125 лв.); | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 366037 | 53247 | 312790 | 155324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 312790 | 155324
| Обект |  | 366037 | 53247 | 312790 | 155324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 312790 | 155324
5551 | Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, гр. Шумен | 2021-2022 | 366037 | 53247 | 312790 | 155324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:312790 лв., усвоено:155324 лв.); | 312790 | 155324
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6319040 | 2262974 | 3706066 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846066 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6319040 | 2262974 | 3706066 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846066 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на уличното осветление, гр. Шумен | 2018-2022 | 2500000 | 2238974 | 261026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:261026 лв., усвоено:0 лв.); | 261026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна", гр. Шумен | 2021-2023 | 924000 | 24000 | 550000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:550000 лв., усвоено:0 лв.); | 550000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Шумен | 2021-2023 | 2895040 | 0 | 2895040 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:35040 лв., усвоено:0 лв.); | 35040 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 7034720 | 2454590 | 4580130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4580130 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 7000000 | 2454590 | 4545410 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4545410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 1 по ПМС №33/28.02.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 3000000 | 2454590 | 545410 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:545410 лв., усвоено:0 лв.); | 545410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4000000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 34720 | 0 | 34720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изработване на проект за консервация и реставрация на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, м. „Илчов баир“, гр. Шумен | 2021-2022 | 34720 | 0 | 34720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:34720 лв., усвоено:0 лв.); | 34720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 2122003 | 2040722 | 51281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2122003 | 2040722 | 51281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" по Решение №758/23.10.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 2122003 | 2040722 | 51281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:51281 лв., усвоено:0 лв.); | 51281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 8608969 | 3289418 | 4870197 | 1287911 |  | 0 | 0 | 22324 | 0 |  | 1915318 | 224594 | 0 | 19795 |  | 1860930 | 1001278 |  | 1093949 | 19920
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 59400 | 6599 | 0 | 19795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19795 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 33000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, гр. Шумен | 2021-2022 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/, гр. Шумен | 2021-2022 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 13000 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Копирни машини за общинска администрация, гр. Шумен | 2021-2022 | 13000 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 13400 | 6599 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Подопочистваща машина за Община Шумен, гр. Шумен | 2021-2022 | 13400 | 6599 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 48920 | 0 | 0 | 30869 |  | 0 | 0 | 22324 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8545
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 44370 | 0 | 0 | 26319 |  | 0 | 0 | 22324 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3995
3322 | Принтер за ПЕГ "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен | 2022-2022 | 1615 | 0 | 0 | 1615 | 3111 (план:0 лв., усвоено:1615 лв.); | 0 | 0 | 1615 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на Wi-Fi мрежа за ПЕГ "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен | 2022-2022 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 3111 (план:0 лв., усвоено:2760 лв.); | 0 | 0 | 2760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютърни конфигурации за СУ "Панайот Волов", гр. Шумен | 2022-2022 | 36000 | 0 | 0 | 17949 | 3111 (план:0 лв., усвоено:17949 лв.); | 0 | 0 | 17949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Преносими компютри за VI ОУ „Е. Марковски“, гр. Шумен | 2022-2022 | 3995 | 0 | 0 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:0 лв., усвоено:3995 лв.); | 0 | 3995
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4550
3311 | Оборудване за ДГ „Космонавт“, гр. Шумен | 2022-2022 | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:0 лв., усвоено:4550 лв.); | 0 | 4550
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 1169509 | 0 | 1144509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1082574 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 8854 | 0 | 8854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации, гр. Шумен | 2020-2022 | 7060 | 0 | 7060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7060 лв., усвоено:0 лв.); | 7060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Компютърни конфигурации за ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство", гр. Шумен | 2022-2022 | 1794 | 0 | 1794 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1794 лв., усвоено:0 лв.); | 1794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 996000 | 0 | 996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 996000 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 996000 | 0 | 996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 996000 | 0
5551 | Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост, гр. Шумен | 2020-2022 | 996000 | 0 | 996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:996000 лв., усвоено:0 лв.); | 996000 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 78081 | 0 | 53081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен | 2019-2022 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен | 2021-2022 | 53081 | 0 | 28081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:28081 лв., усвоено:0 лв.); | 28081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 86574 | 0 | 86574 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 86574 | 0
5551 | Лек автомобил за "Дневен център за лица с увреждания и техните семейства", гр. Шумен | 2021-2022 | 28936 | 0 | 28936 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:28936 лв., усвоено:0 лв.); | 28936 | 0
5551 | Специализирано транспортно средство за "Дневен център за лица с увреждания и техните семейства", гр. Шумен | 2021-2022 | 57638 | 0 | 57638 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:57638 лв., усвоено:0 лв.); | 57638 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6911640 | 3093072 | 3678388 | 1237247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1806083 | 224594 | 0 | 0 |  | 1860930 | 1001278 |  | 11375 | 11375
5202 | придобиване на сгради |  | 2638331 | 2626956 | 11375 | 11375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11375 | 11375
| сграда чрез изграждане |  | 2638331 | 2626956 | 11375 | 11375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11375 | 11375
6619 | Изграждане на социални жилища, гр. Шумен | 2020-2022 | 2638331 | 2626956 | 11375 | 11375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:11375 лв., усвоено:11375 лв.); | 11375 | 11375
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 235058 | 173982 | 60365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен | 2020-2022 | 229380 | 169015 | 60365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:60365 лв., усвоено:0 лв.); | 60365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, с. Друмево | 2021-2022 | 5678 | 4967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 2021050 | 250320 | 1770730 | 1001278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1770730 | 1001278 |  | 0 | 0
6623 | Самосвал с товароносимост 5-7 тона, гр. Шумен | 2021-2022 | 198192 | 0 | 198192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:198192 лв., усвоено:0 лв.); | 198192 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвал – двойна кабина, гр. Шумен | 2021-2022 | 106200 | 0 | 106200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:106200 лв., усвоено:0 лв.); | 106200 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвалче за кошчета, гр. Шумен | 2021-2022 | 110000 | 0 | 110000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвал - товароносимост минимум 5 тона, гр. Шумен | 2021-2022 | 183100 | 0 | 183100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:183100 лв., усвоено:0 лв.); | 183100 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Водоноска, гр. Шумен | 2021-2022 | 171960 | 0 | 171960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:171960 лв., усвоено:0 лв.); | 171960 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Специализирана техника, тип вариопреси, гр. Шумен | 2021-2022 | 1251598 | 250320 | 1001278 | 1001278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:1001278 лв., усвоено:1001278 лв.); | 1001278 | 1001278 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Подземни контейнери за смесени битови отпадъци, гр. Шумен | 2021-2022 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1982201 | 41814 | 1800918 | 224594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1745718 | 224594 | 0 | 0 |  | 55200 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1842201 | 37014 | 1745718 | 224594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1745718 | 224594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на ул."Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен | 2021-2022 | 410968 | 0 | 410968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:410968 лв., усвоено:0 лв.); | 410968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/,кв. "Боян Българанов", гр. Шумен | 2021-2022 | 231233 | 2214 | 169550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:169550 лв., усвоено:0 лв.); | 169550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г., гр. Шумен | 2019-2022 | 1200000 | 34800 | 1165200 | 224594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1165200 лв., усвоено:224594 лв.); | 1165200 | 224594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 140000 | 4800 | 55200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55200 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, гр. Шумен | 2021-2022 | 60000 | 4800 | 55200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:55200 лв., усвоено:0 лв.); | 55200 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проектиране на улична мрежа, благоустрояване на междублокови пространства, паркинги, места за отдих и развлечения, водни съоръжения и зелени площи, гр. Шумен | 2021-2021 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 419500 | 189747 | 47300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Компютри за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Късофокусен проектор за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2022-2022 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3500 лв., усвоено:0 лв.); | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Колонен климатик за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 83000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Катафалка за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен | 2021-2022 | 71000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Микробус втора употреба за Регионален исторически музей, гр. Шумен, гр. Шумен | 2022-2022 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:12000 лв., усвоено:0 лв.); | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 325000 | 189747 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 325000 | 189747 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен | 2019-2022 | 300000 | 188547 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен | 2016-2022 | 25000 | 1200 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:23800 лв., усвоено:0 лв.); | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 155126 | 10866 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 116000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Софтуер за гласуване от Общински съвет, гр. Шумен | 2020-2022 | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост, гр. Шумен | 2021-2022 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 34126 | 10866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 34126 | 10866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно, гр. Шумен | 2019-2022 | 10000 | 2952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен в обхвата – „Индустриален парк Шумен“, гр. Шумен | 2021-2022 | 8400 | 2520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара, гр. Шумен | 2019-2022 | 15726 | 5394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2020-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров", гр. Шумен | 2021-2022 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове, гр. Шумен | 2021-2022 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-03-09 16:51
дата

## 1.Капиталови разходи и инвестиц
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | Капиталови разходи и инвестиции
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 21241533 | 7431654 | 12590185 | 1246927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7869255 | 224594 | 2860000 | 21055 |  | 1860930 | 1001278 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 15975763 | 6758326 | 8837437 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5977437 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 500000 | 40 | 499960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 500000 | 40 | 499960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 500000 | 40 | 499960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:499960 лв., усвоено:0 лв.); | 499960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6319040 | 2262974 | 3706066 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846066 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6319040 | 2262974 | 3706066 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846066 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на уличното осветление, гр. Шумен | 2018-2022 | 2500000 | 2238974 | 261026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:261026 лв., усвоено:0 лв.); | 261026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна", гр. Шумен | 2021-2023 | 924000 | 24000 | 550000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:550000 лв., усвоено:0 лв.); | 550000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Шумен | 2021-2023 | 2895040 | 0 | 2895040 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:35040 лв., усвоено:0 лв.); | 35040 | 0 | 2860000 | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 7034720 | 2454590 | 4580130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4580130 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 7000000 | 2454590 | 4545410 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4545410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 1 по ПМС №33/28.02.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 3000000 | 2454590 | 545410 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:545410 лв., усвоено:0 лв.); | 545410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4000000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 34720 | 0 | 34720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изработване на проект за консервация и реставрация на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, м. „Илчов баир“, гр. Шумен | 2021-2022 | 34720 | 0 | 34720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:34720 лв., усвоено:0 лв.); | 34720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 2122003 | 2040722 | 51281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2122003 | 2040722 | 51281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" по Решение №758/23.10.2020 г., гр. Шумен | 2020-2022 | 2122003 | 2040722 | 51281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:51281 лв., усвоено:0 лв.); | 51281 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4815644 | 662462 | 3752748 | 1245667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1891818 | 224594 | 0 | 19795 |  | 1860930 | 1001278 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 59400 | 6599 | 0 | 19795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19795 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 33000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, гр. Шумен | 2021-2022 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/, гр. Шумен | 2021-2022 | 21000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 13000 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Копирни машини за общинска администрация, гр. Шумен | 2021-2022 | 13000 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 13400 | 6599 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Подопочистваща машина за Община Шумен, гр. Шумен | 2021-2022 | 13400 | 6599 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6799 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 86935 | 0 | 61935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 8854 | 0 | 8854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации, гр. Шумен | 2020-2022 | 7060 | 0 | 7060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7060 лв., усвоено:0 лв.); | 7060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Компютърни конфигурации за ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство", гр. Шумен | 2022-2022 | 1794 | 0 | 1794 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1794 лв., усвоено:0 лв.); | 1794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 78081 | 0 | 53081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен | 2019-2022 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен | 2021-2022 | 53081 | 0 | 28081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:28081 лв., усвоено:0 лв.); | 28081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4273309 | 466116 | 3667013 | 1225872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1806083 | 224594 | 0 | 0 |  | 1860930 | 1001278 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 235058 | 173982 | 60365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен | 2020-2022 | 229380 | 169015 | 60365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:60365 лв., усвоено:0 лв.); | 60365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, с. Друмево | 2021-2022 | 5678 | 4967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 2021050 | 250320 | 1770730 | 1001278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1770730 | 1001278 |  | 0 | 0
6623 | Самосвал с товароносимост 5-7 тона, гр. Шумен | 2021-2022 | 198192 | 0 | 198192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:198192 лв., усвоено:0 лв.); | 198192 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвал – двойна кабина, гр. Шумен | 2021-2022 | 106200 | 0 | 106200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:106200 лв., усвоено:0 лв.); | 106200 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвалче за кошчета, гр. Шумен | 2021-2022 | 110000 | 0 | 110000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвал - товароносимост минимум 5 тона, гр. Шумен | 2021-2022 | 183100 | 0 | 183100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:183100 лв., усвоено:0 лв.); | 183100 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Водоноска, гр. Шумен | 2021-2022 | 171960 | 0 | 171960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:171960 лв., усвоено:0 лв.); | 171960 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Специализирана техника, тип вариопреси, гр. Шумен | 2021-2022 | 1251598 | 250320 | 1001278 | 1001278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:1001278 лв., усвоено:1001278 лв.); | 1001278 | 1001278 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Подземни контейнери за смесени битови отпадъци, гр. Шумен | 2021-2022 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1982201 | 41814 | 1800918 | 224594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1745718 | 224594 | 0 | 0 |  | 55200 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1842201 | 37014 | 1745718 | 224594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1745718 | 224594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на ул."Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен | 2021-2022 | 410968 | 0 | 410968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:410968 лв., усвоено:0 лв.); | 410968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/,кв. "Боян Българанов", гр. Шумен | 2021-2022 | 231233 | 2214 | 169550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:169550 лв., усвоено:0 лв.); | 169550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г., гр. Шумен | 2019-2022 | 1200000 | 34800 | 1165200 | 224594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1165200 лв., усвоено:224594 лв.); | 1165200 | 224594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 140000 | 4800 | 55200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55200 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, гр. Шумен | 2021-2022 | 60000 | 4800 | 55200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:55200 лв., усвоено:0 лв.); | 55200 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проектиране на улична мрежа, благоустрояване на междублокови пространства, паркинги, места за отдих и развлечения, водни съоръжения и зелени площи, гр. Шумен | 2021-2021 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 396000 | 189747 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 71000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Катафалка за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен | 2021-2022 | 71000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 325000 | 189747 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 325000 | 189747 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен | 2019-2022 | 300000 | 188547 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен | 2016-2022 | 25000 | 1200 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:23800 лв., усвоено:0 лв.); | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 150126 | 10866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 116000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Софтуер за гласуване от Общински съвет, гр. Шумен | 2020-2022 | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост, гр. Шумен | 2021-2022 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 34126 | 10866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 34126 | 10866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно, гр. Шумен | 2019-2022 | 10000 | 2952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен в обхвата – „Индустриален парк Шумен“, гр. Шумен | 2021-2022 | 8400 | 2520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара, гр. Шумен | 2019-2022 | 15726 | 5394 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров", гр. Шумен | 2021-2022 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове, гр. Шумен | 2021-2022 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата

## 2.VI ОУ „Е. Марковски“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | VI ОУ „Е. Марковски“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 3995 | 0 | 0 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3995
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3995 | 0 | 0 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3995
Функция 03 | Образование |  | 3995 | 0 | 0 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3995
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3995 | 0 | 0 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3995
3322 | Преносими компютри за VI ОУ „Е. Марковски“, гр. Шумен | 2022-2022 | 3995 | 0 | 0 | 3995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:0 лв., усвоено:3995 лв.); | 0 | 3995
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата

## 3.СУ „Сава Доброплодни“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | СУ „Сава Доброплодни“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен | 2020-2022 | 394348 | 213412 | 180936 | 72125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:27392 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:49348 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:104196 лв., усвоено:72125 лв.); | 180936 | 72125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата

## 4.СУ „Панайот Волов“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | СУ „Панайот Волов“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 36000 | 0 | 0 | 17949 |  | 0 | 0 | 17949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 36000 | 0 | 0 | 17949 |  | 0 | 0 | 17949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 36000 | 0 | 0 | 17949 |  | 0 | 0 | 17949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 36000 | 0 | 0 | 17949 |  | 0 | 0 | 17949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютърни конфигурации за СУ "Панайот Волов", гр. Шумен | 2022-2022 | 36000 | 0 | 0 | 17949 | 3111 (план:0 лв., усвоено:17949 лв.); | 0 | 0 | 17949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата

## 5.ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 4375 | 0 | 0 | 4375 |  | 0 | 0 | 4375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4375 | 0 | 0 | 4375 |  | 0 | 0 | 4375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 4375 | 0 | 0 | 4375 |  | 0 | 0 | 4375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4375 | 0 | 0 | 4375 |  | 0 | 0 | 4375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Принтер за ПЕГ "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен | 2022-2022 | 1615 | 0 | 0 | 1615 | 3111 (план:0 лв., усвоено:1615 лв.); | 0 | 0 | 1615 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на Wi-Fi мрежа за ПЕГ "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен | 2022-2022 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 3111 (план:0 лв., усвоено:2760 лв.); | 0 | 0 | 2760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата

## 6.Регионален исторически музей
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | Регионален исторически музей
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 28500 | 0 | 28500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 23500 | 0 | 23500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 23500 | 0 | 23500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Компютри за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Късофокусен проектор за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2022-2022 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3500 лв., усвоено:0 лв.); | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Колонен климатик за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Микробус втора употреба за Регионален исторически музей, гр. Шумен, гр. Шумен | 2022-2022 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:12000 лв., усвоено:0 лв.); | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей, гр. Шумен | 2020-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата

## 7.ДГ „Космонавт“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | ДГ „Космонавт“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4550
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4550
Функция 03 | Образование |  | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4550
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4550
3311 | Оборудване за ДГ „Космонавт“, гр. Шумен | 2022-2022 | 4550 | 0 | 0 | 4550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:0 лв., усвоено:4550 лв.); | 0 | 4550
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Анелия Марчева, Старши експерт ”Бюджет и човешки ресурси” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 716 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: a.marcheva@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 772 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: v.yordanova@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2022-04-13 16:51
дата