## Общо
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 28705954 | 9155155 | 15089002 | 2079607 |  | 1400 | 0 | 6900 | 0 |  | 8611210 | 883538 | 4178042 | 164479 |  | 165200 | 43386 |  | 2133350 | 981304
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 18550760 | 7343222 | 10792203 | 1873722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7506032 | 883538 | 2149021 | 8880 |  | 0 | 0 |  | 1137350 | 981304
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 500000 | 100734 | 399266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 399266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 500000 | 100734 | 399266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 399266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2023 | 500000 | 100734 | 399266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:399266 лв., усвоено:0 лв.); | 399266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на спортна площадка в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен | 2022-2023 | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:117460 лв., усвоено:0 лв.); | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 8701747 | 5195467 | 3350880 | 858032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1854841 | 856592 | 1496239 | 1440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 8548147 | 5170867 | 3227280 | 812432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1756041 | 810992 | 1471239 | 1440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен | 2022-2023 | 799107 | 19200 | 779907 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:779907 лв., усвоено:0 лв.); | 779907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица Марица в участъка от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Софийски шосе", Шумен | 2022-2023 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на уличното осветление, гр. Шумен | 2018-2023 | 2500000 | 2238974 | 261026 | 222586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:261026 лв., усвоено:222586 лв.); | 261026 | 222586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Шумен | 2021-2023 | 3125040 | 2180568 | 944472 | 588406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:715108 лв., усвоено:588406 лв.); | 715108 | 588406 | 229364 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна", гр. Шумен | 2021-2023 | 924000 | 732125 | 41875 | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41875 | 1440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 153600 | 24600 | 123600 | 45600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98800 | 45600 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Кьошкове“, гр. Шумен | 2022-2023 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, гр. Шумен | 2022-2023 | 26400 | 24600 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проект за покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участък от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Софийско шосе“, гр. Шумен | 2022-2023 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266, гр. Шумен | 2022-2023 | 26400 | 0 | 24600 | 24600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24800 лв., усвоено:24600 лв.); | 24800 | 24600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул.“Велико Железов“, кв. Дивдядово, гр. Шумен | 2022-2023 | 22800 | 0 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:21000 лв., усвоено:21000 лв.); | 21000 | 21000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 9016771 | 2047021 | 6709815 | 988744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4954465 | 0 | 618000 | 7440 |  | 0 | 0 |  | 1137350 | 981304
7759 | Обновление, включително прилежащи пространства на Летен театър, гр. Шумен | 2022-2023 | 1435956 | 974202 | 461754 | 836166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:461754 лв., усвоено:836166 лв.); | 461754 | 836166
| Обект |  | 7504815 | 1039219 | 6205661 | 145138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4940065 | 0 | 590000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 675596 | 145138
7714 | Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2023 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4000000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Основен ремонт на концертна Зала "проф. Венета Вичева", гр. Шумен | 2022-2023 | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция", гр. Шумен | 2022-2023 | 1200000 | 0 | 940065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:940065 лв., усвоено:0 лв.); | 940065 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7746 | Реконструкция на зоопарк в парк Кьошкове, гр. Шумен | 2022-2023 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Частична рехабилитация и ремонт на Общински Младежки дом, гр. Шумен | 2022-2023 | 1714815 | 1039219 | 675596 | 145138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:675596 лв., усвоено:145138 лв.); | 675596 | 145138
| ППР |  | 76000 | 33600 | 42400 | 7440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14400 | 0 | 28000 | 7440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изработване на проект за консервация и реставрация на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, м. „Илчов баир“, гр. Шумен | 2021-2023 | 48000 | 33600 | 14400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:14400 лв., усвоено:0 лв.); | 14400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Проект за преместването на мемориален обект "Паметна плоча на Шуменските опълченци", гр. Шумен | 2022-2023 | 28000 | 0 | 28000 | 7440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28000 | 7440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 214782 | 0 | 214782 | 26946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180000 | 26946 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 214782 | 0 | 214782 | 26946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180000 | 26946 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 1190 (ІІ-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (ІІІ-7302), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:0 лв.); | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 2186 (ІІІ-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец, гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:0 лв.); | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Инженеро-геоложко проучване и проектиране на свлачище №SHU 30.83510-12 на път SHU 1193 - гр. Шумен - Панорамен път, гр. Шумен | 2022-2023 | 34782 | 0 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 1065 (ІІІ-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:8982 лв.); | 36000 | 8982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 1188 (І-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:8982 лв.); | 36000 | 8982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (І-2), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:8982 лв.); | 36000 | 8982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 9547394 | 1701969 | 3817063 | 191683 |  | 1400 | 0 | 6900 | 0 |  | 1105178 | 0 | 1549285 | 141397 |  | 165200 | 43386 |  | 996000 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 268600 | 150782 | 77718 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77718 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 74600 | 39571 | 13029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13029 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, гр. Шумен | 2021-2023 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Сървъри и мрежово устройство, гр. Шумен, гр. Шумен | 2021-2023 | 21000 | 20817 | 183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 183 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 35000 | 18754 | 6246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6246 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Преносими компютри за Общински съвет, гр. Шумен | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Сървър за Общински съвет, гр. Шумен | 2022-2023 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 40000 | 20419 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатични системи за общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 40000 | 20419 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 154000 | 90792 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Автомобили за нуждите на общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 154000 | 90792 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 6900 | 0 | 1400 | 6900 |  | 1400 | 0 | 6900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютър с монитор за нуждите на СУ "Йоан Екзарх Български", Шумен | 2023-2023 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 3111 (план:1400 лв., усвоено:1400 лв.); | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 5500 | 0 | 0 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Мобилна стойка за волейбол за нуждите на ПЕГ "Н.Й.Вапцаров", Шумен | 2023-2023 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 3111 (план:0 лв., усвоено:1900 лв.); | 0 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Музикален инструмент за нуждите на НУ "Илия Р. Блъсков", Шумен | 2023-2023 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3111 (план:0 лв., усвоено:3600 лв.); | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 5560 | 0 | 5560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5560 | 0 | 5560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Циркулационна помпа за ДЯ "Слънчево детство", Шумен | 2022-2023 | 5560 | 0 | 5560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5560 лв., усвоено:0 лв.); | 5560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 1148895 | 10349 | 1138546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40546 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 996000 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 11854 | 0 | 11854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации, гр. Шумен | 2020-2023 | 7060 | 0 | 7060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7060 лв., усвоено:0 лв.); | 7060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Компютърни конфигурации за ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство", гр. Шумен | 2022-2023 | 1794 | 0 | 1794 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1794 лв., усвоено:0 лв.); | 1794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 996000 | 0 | 996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 996000 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 996000 | 0 | 996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 996000 | 0
5551 | Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост, гр. Шумен | 2020-2023 | 996000 | 0 | 996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:996000 лв., усвоено:0 лв.); | 996000 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 39041 | 10349 | 28692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен | 2019-2023 | 25000 | 8700 | 16300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:16300 лв., усвоено:0 лв.); | 16300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Климатици за нуждите на ДЦПЛУ, Шумен | 2022-2023 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:12000 лв., усвоено:0 лв.); | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Климатик за нуждите на ДЖДМУ, с. Васил Друмев | 2022-2023 | 2041 | 1649 | 392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:392 лв., усвоено:0 лв.); | 392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 102000 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж, гр. Шумен | 2022-2023 | 102000 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3127578 | 1222854 | 1839055 | 87943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035272 | 0 | 638583 | 44557 |  | 165200 | 43386 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 225918 | 0 | 195918 | 15917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195918 | 15917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Трафопост, с. Мараш | 2022-2023 | 120000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране, монтаж на потопяема помпа и изграждане на помпена станция, с. Мараш | 2022-2023 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Два броя помпени агрегати за оборудване на дълбок сондаж и помпена станция, с. Черенча | 2022-2023 | 15918 | 0 | 15918 | 15917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15918 | 15917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 140000 | 0 | 140000 | 28640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 28640 |  | 110000 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвалче за кошчета, гр. Шумен | 2021-2023 | 110000 | 0 | 110000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Товаропътнически автомобил за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен | 2022-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 28640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 28640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ограждане на санитарно -охранителна зона, с. Мараш | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2756660 | 1222854 | 1498137 | 43386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035272 | 0 | 407665 | 0 |  | 55200 | 43386 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2673000 | 1218054 | 1431477 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035272 | 0 | 396205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г., гр. Шумен | 2019-2023 | 1200000 | 1164728 | 35272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:35272 лв., усвоено:0 лв.); | 35272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Рекултивация на съществуващо депо /закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово /Строителен надзор, авторски надзор и др. дейности/, гр. Шумен | 2022-2023 | 43000 | 38002 | 4998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4998 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Изграждане на претоварна станция за смесени битови отпадъци в регионално депо, гр. Шумен | 2022-2023 | 350000 | 15324 | 334676 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 334676 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул."Асен Златаров"/, гр. Шумен | 2022-2023 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1000000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране и изграждане на водопровод за питейна вода, с. Мараш | 2022-2023 | 80000 | 0 | 56531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56531 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 83660 | 4800 | 66660 | 43386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11460 | 0 |  | 55200 | 43386 |  | 0 | 0
6606 | Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Ген. Скобелев, ул.“Марица“ и ул. „Пловдив“, гр. Шумен | 2022-2023 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект и авторски надзор за изграждане на дъждовна канализация по общински път ПИ 83510.421.29, м. Горен Сусурлук, гр. Шумен | 2022-2023 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект за изграждане на улична канализация от съществуваща РШ на кръстовище на ул. „Тича“ с ул. „Червена стена“ през УПИ 83510.659.324 и УПИ 83510.659.335 до новопроектирана РШ на улична канализация по ул. „Ген. Ганецки“, гр. Шумен | 2022-2023 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране на обект "Дъждовна канализация по ул. "В. Априлов", реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Марица", Шумен | 2022-2023 | 4260 | 0 | 4260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, гр. Шумен | 2021-2023 | 60000 | 4800 | 55200 | 43386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:55200 лв., усвоено:43386 лв.); | 55200 | 43386 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 4325000 | 317984 | 375563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 351763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 4325000 | 317984 | 375563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 351763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 4325000 | 317984 | 375563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 351763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен | 2019-2023 | 300000 | 288144 | 403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен | 2016-2023 | 25000 | 1200 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:23800 лв., усвоено:0 лв.); | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на закрит плувен басейн, гр. Шумен | 2021-2023 | 4000000 | 28640 | 351360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 351360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 664861 | 0 | 379221 | 96840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379221 | 96840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Компютърни конфигурации за ОП "Чистота", гр. Шумен | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12940 | 0 | 12940 | 8640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12940 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Видеотехника за излъчване на преки предавания за ОП ОМЦ, гр. Шумен | 2022-2023 | 4300 | 0 | 4300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Дисплей посочващ ограничението на скоростта, Шумен | 2022-2023 | 8640 | 0 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 532000 | 0 | 270360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 270360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Чистота", гр. Шумен | 2021-2023 | 58000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Лекотоварни автомобили за ОП "Чистота", гр. Шумен | 2022-2023 | 49000 | 0 | 49000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | Микробус за нуждите на ОП ТППА, гр. Шумен | 2022-2023 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен | 2022-2023 | 360000 | 0 | 221360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 221360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Лек автомобил втора употреба за нуждите на ОП "ОЖИ", гр. Шумен | 2022-2023 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 92921 | 0 | 92921 | 88200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92921 | 88200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Алуминиево скеле за дейността на СЗ Плиска и ново Тренировъчно игрище, гр. Шумен | 2022-2023 | 2921 | 0 | 2921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2921 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен | 2022-2023 | 90000 | 0 | 90000 | 88200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 88200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр.Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 307800 | 22464 | 267236 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 267236 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 53500 | 3336 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 39500 | 3336 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Операционна система за сървъри за общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 3500 | 3336 | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Софтуер за гласуване от Общински съвет, гр. Шумен | 2020-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост, гр. Шумен | 2021-2023 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 69740 | 10782 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 69740 | 10782 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен, гр. Шумен | 2021-2023 | 36000 | 10782 | 25218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25218 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изготвяне на проект за обект: ПУП - ПРЗ за части от квартали с №№450,454 и 453 в гр. Шумен/Зона над ПГ по МЕТТ "Христо Ботев", гр. Шумен/, гр. Шумен | 2022-2023 | 13740 | 0 | 13740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изготвяне на ПУП ПРЗ за кв. 345, УПИ I – спортен комплекс, гр. Шумен | 2022-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 28726 | 8346 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 28726 | 8346 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно, гр. Шумен | 2019-2023 | 10000 | 2952 | 7048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7048 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара, гр. Шумен | 2019-2023 | 15726 | 5394 | 10332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10332 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ПУП за разширение на Гробищен парк в с. Радко Димитриево, гр. Шумен | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 155834 | 0 | 151734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 151734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 5834 | 0 | 1734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Програмни продукти за нуждите на ОП ОМЦ, гр. Шумен | 2022-2023 | 734 | 0 | 734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Софтуер за ОП ОМЦ, гр. Шумен | 2022-2023 | 4100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Лицензиране на лого на ТВ Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8831 | Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 300000 | 87500 | 212500 | 14202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 212500 | 14202 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров", гр. Шумен | 2021-2023 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 150000 | 87500 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове, гр. Шумен | 2021-2023 | 150000 | 87500 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Кирил Кирилов, Младши експерт ”КРИ и ДС” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 715 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: k.kirilov@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Анатолий Николов, Началник на отдел "Инвестиции и екология" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 704 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: a.nikolov@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2023-03-15 15:34
дата

## 1.Капиталови разходи и инвестиц
, | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | Капиталови разходи и инвестиции
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 24434823 | 7141734 | 12836792 | 1091403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8493750 | 883538 | 4178042 | 164479 |  | 165200 | 43386 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 15282529 | 5329801 | 9537393 | 892418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7388572 | 883538 | 2149021 | 8880 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 500000 | 100734 | 399266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 399266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 500000 | 100734 | 399266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 399266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2023 | 500000 | 100734 | 399266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:399266 лв., усвоено:0 лв.); | 399266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 8701747 | 5195467 | 3350880 | 858032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1854841 | 856592 | 1496239 | 1440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 8548147 | 5170867 | 3227280 | 812432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1756041 | 810992 | 1471239 | 1440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен | 2022-2023 | 799107 | 19200 | 779907 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:779907 лв., усвоено:0 лв.); | 779907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица Марица в участъка от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Софийски шосе", Шумен | 2022-2023 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция на уличното осветление, гр. Шумен | 2018-2023 | 2500000 | 2238974 | 261026 | 222586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:261026 лв., усвоено:222586 лв.); | 261026 | 222586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Шумен | 2021-2023 | 3125040 | 2180568 | 944472 | 588406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:715108 лв., усвоено:588406 лв.); | 715108 | 588406 | 229364 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна", гр. Шумен | 2021-2023 | 924000 | 732125 | 41875 | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41875 | 1440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 153600 | 24600 | 123600 | 45600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98800 | 45600 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Кьошкове“, гр. Шумен | 2022-2023 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, гр. Шумен | 2022-2023 | 26400 | 24600 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проект за покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участък от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Софийско шосе“, гр. Шумен | 2022-2023 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266, гр. Шумен | 2022-2023 | 26400 | 0 | 24600 | 24600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24800 лв., усвоено:24600 лв.); | 24800 | 24600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул.“Велико Железов“, кв. Дивдядово, гр. Шумен | 2022-2023 | 22800 | 0 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:21000 лв., усвоено:21000 лв.); | 21000 | 21000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5866000 | 33600 | 5572465 | 7440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4954465 | 0 | 618000 | 7440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 5790000 | 0 | 5530065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4940065 | 0 | 590000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г., гр. Шумен | 2020-2023 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4000000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Основен ремонт на концертна Зала "проф. Венета Вичева", гр. Шумен | 2022-2023 | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция", гр. Шумен | 2022-2023 | 1200000 | 0 | 940065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:940065 лв., усвоено:0 лв.); | 940065 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7746 | Реконструкция на зоопарк в парк Кьошкове, гр. Шумен | 2022-2023 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 76000 | 33600 | 42400 | 7440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14400 | 0 | 28000 | 7440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изработване на проект за консервация и реставрация на Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, м. „Илчов баир“, гр. Шумен | 2021-2023 | 48000 | 33600 | 14400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:14400 лв., усвоено:0 лв.); | 14400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Проект за преместването на мемориален обект "Паметна плоча на Шуменските опълченци", гр. Шумен | 2022-2023 | 28000 | 0 | 28000 | 7440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28000 | 7440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 214782 | 0 | 214782 | 26946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180000 | 26946 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 214782 | 0 | 214782 | 26946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180000 | 26946 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 1190 (ІІ-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (ІІІ-7302), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:0 лв.); | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 2186 (ІІІ-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец, гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:0 лв.); | 36000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Инженеро-геоложко проучване и проектиране на свлачище №SHU 30.83510-12 на път SHU 1193 - гр. Шумен - Панорамен път, гр. Шумен | 2022-2023 | 34782 | 0 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 1065 (ІІІ-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:8982 лв.); | 36000 | 8982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 1188 (І-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:8982 лв.); | 36000 | 8982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (І-2), гр. Шумен | 2022-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:36000 лв., усвоено:8982 лв.); | 36000 | 8982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 8544494 | 1701969 | 2819663 | 184783 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1105178 | 0 | 1549285 | 141397 |  | 165200 | 43386 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 268600 | 150782 | 77718 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77718 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 74600 | 39571 | 13029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13029 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, гр. Шумен | 2021-2023 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Сървъри и мрежово устройство, гр. Шумен, гр. Шумен | 2021-2023 | 21000 | 20817 | 183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 183 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 35000 | 18754 | 6246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6246 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Преносими компютри за Общински съвет, гр. Шумен | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Сървър за Общински съвет, гр. Шумен | 2022-2023 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 40000 | 20419 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатични системи за общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 40000 | 20419 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1481 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 154000 | 90792 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Автомобили за нуждите на общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 154000 | 90792 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 5560 | 0 | 5560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5560 | 0 | 5560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Циркулационна помпа за ДЯ "Слънчево детство", Шумен | 2022-2023 | 5560 | 0 | 5560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5560 лв., усвоено:0 лв.); | 5560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 152895 | 10349 | 142546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40546 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 11854 | 0 | 11854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации, гр. Шумен | 2020-2023 | 7060 | 0 | 7060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7060 лв., усвоено:0 лв.); | 7060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Компютърни конфигурации за ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство", гр. Шумен | 2022-2023 | 1794 | 0 | 1794 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1794 лв., усвоено:0 лв.); | 1794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 39041 | 10349 | 28692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет, гр. Шумен | 2019-2023 | 25000 | 8700 | 16300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:16300 лв., усвоено:0 лв.); | 16300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Климатици за нуждите на ДЦПЛУ, Шумен | 2022-2023 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:12000 лв., усвоено:0 лв.); | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Климатик за нуждите на ДЖДМУ, с. Васил Друмев | 2022-2023 | 2041 | 1649 | 392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:392 лв., усвоено:0 лв.); | 392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 102000 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж, гр. Шумен | 2022-2023 | 102000 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3127578 | 1222854 | 1839055 | 87943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035272 | 0 | 638583 | 44557 |  | 165200 | 43386 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 225918 | 0 | 195918 | 15917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195918 | 15917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Трафопост, с. Мараш | 2022-2023 | 120000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране, монтаж на потопяема помпа и изграждане на помпена станция, с. Мараш | 2022-2023 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Два броя помпени агрегати за оборудване на дълбок сондаж и помпена станция, с. Черенча | 2022-2023 | 15918 | 0 | 15918 | 15917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15918 | 15917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 140000 | 0 | 140000 | 28640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 28640 |  | 110000 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Самосвалче за кошчета, гр. Шумен | 2021-2023 | 110000 | 0 | 110000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Товаропътнически автомобил за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен | 2022-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 28640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 28640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ограждане на санитарно -охранителна зона, с. Мараш | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2756660 | 1222854 | 1498137 | 43386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035272 | 0 | 407665 | 0 |  | 55200 | 43386 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2673000 | 1218054 | 1431477 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035272 | 0 | 396205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г., гр. Шумен | 2019-2023 | 1200000 | 1164728 | 35272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:35272 лв., усвоено:0 лв.); | 35272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Рекултивация на съществуващо депо /закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово /Строителен надзор, авторски надзор и др. дейности/, гр. Шумен | 2022-2023 | 43000 | 38002 | 4998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4998 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Изграждане на претоварна станция за смесени битови отпадъци в регионално депо, гр. Шумен | 2022-2023 | 350000 | 15324 | 334676 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 334676 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул."Асен Златаров"/, гр. Шумен | 2022-2023 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1000000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране и изграждане на водопровод за питейна вода, с. Мараш | 2022-2023 | 80000 | 0 | 56531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56531 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 83660 | 4800 | 66660 | 43386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11460 | 0 |  | 55200 | 43386 |  | 0 | 0
6606 | Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Ген. Скобелев, ул.“Марица“ и ул. „Пловдив“, гр. Шумен | 2022-2023 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект и авторски надзор за изграждане на дъждовна канализация по общински път ПИ 83510.421.29, м. Горен Сусурлук, гр. Шумен | 2022-2023 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект за изграждане на улична канализация от съществуваща РШ на кръстовище на ул. „Тича“ с ул. „Червена стена“ през УПИ 83510.659.324 и УПИ 83510.659.335 до новопроектирана РШ на улична канализация по ул. „Ген. Ганецки“, гр. Шумен | 2022-2023 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране на обект "Дъждовна канализация по ул. "В. Априлов", реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Марица", Шумен | 2022-2023 | 4260 | 0 | 4260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Разширение на ретензионен басейн в Регионално депо, гр. Шумен | 2021-2023 | 60000 | 4800 | 55200 | 43386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:55200 лв., усвоено:43386 лв.); | 55200 | 43386 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 4325000 | 317984 | 375563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 351763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 4325000 | 317984 | 375563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 351763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 4325000 | 317984 | 375563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23800 | 0 | 351763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап, гр. Шумен | 2019-2023 | 300000 | 288144 | 403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г., гр. Шумен | 2016-2023 | 25000 | 1200 | 23800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:23800 лв., усвоено:0 лв.); | 23800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на закрит плувен басейн, гр. Шумен | 2021-2023 | 4000000 | 28640 | 351360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 351360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 664861 | 0 | 379221 | 96840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379221 | 96840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Компютърни конфигурации за ОП "Чистота", гр. Шумен | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12940 | 0 | 12940 | 8640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12940 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Видеотехника за излъчване на преки предавания за ОП ОМЦ, гр. Шумен | 2022-2023 | 4300 | 0 | 4300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Дисплей посочващ ограничението на скоростта, Шумен | 2022-2023 | 8640 | 0 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8640 | 8640 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 532000 | 0 | 270360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 270360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Чистота", гр. Шумен | 2021-2023 | 58000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Лекотоварни автомобили за ОП "Чистота", гр. Шумен | 2022-2023 | 49000 | 0 | 49000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | Микробус за нуждите на ОП ТППА, гр. Шумен | 2022-2023 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен | 2022-2023 | 360000 | 0 | 221360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 221360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Лек автомобил втора употреба за нуждите на ОП "ОЖИ", гр. Шумен | 2022-2023 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 92921 | 0 | 92921 | 88200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92921 | 88200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Алуминиево скеле за дейността на СЗ Плиска и ново Тренировъчно игрище, гр. Шумен | 2022-2023 | 2921 | 0 | 2921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2921 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен | 2022-2023 | 90000 | 0 | 90000 | 88200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 88200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр.Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 307800 | 22464 | 267236 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 267236 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 53500 | 3336 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 39500 | 3336 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Операционна система за сървъри за общинска администрация, гр. Шумен | 2022-2023 | 3500 | 3336 | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Софтуер за гласуване от Общински съвет, гр. Шумен | 2020-2023 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост, гр. Шумен | 2021-2023 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 69740 | 10782 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 69740 | 10782 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58958 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен, гр. Шумен | 2021-2023 | 36000 | 10782 | 25218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25218 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изготвяне на проект за обект: ПУП - ПРЗ за части от квартали с №№450,454 и 453 в гр. Шумен/Зона над ПГ по МЕТТ "Христо Ботев", гр. Шумен/, гр. Шумен | 2022-2023 | 13740 | 0 | 13740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изготвяне на ПУП ПРЗ за кв. 345, УПИ I – спортен комплекс, гр. Шумен | 2022-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 28726 | 8346 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 28726 | 8346 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20380 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно, гр. Шумен | 2019-2023 | 10000 | 2952 | 7048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7048 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р.Блъсково, с.Мадара, гр. Шумен | 2019-2023 | 15726 | 5394 | 10332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10332 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ПУП за разширение на Гробищен парк в с. Радко Димитриево, гр. Шумен | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 155834 | 0 | 151734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 151734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 5834 | 0 | 1734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Програмни продукти за нуждите на ОП ОМЦ, гр. Шумен | 2022-2023 | 734 | 0 | 734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 734 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Софтуер за ОП ОМЦ, гр. Шумен | 2022-2023 | 4100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Лицензиране на лого на ТВ Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8831 | Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен, гр. Шумен | 2022-2023 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 300000 | 87500 | 212500 | 14202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 212500 | 14202 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с изграждане на ул. "Асен Златаров", гр. Шумен | 2021-2023 | 150000 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 150000 | 87500 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове, гр. Шумен | 2021-2023 | 150000 | 87500 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62500 | 14202 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Кирил Кирилов, Младши експерт ”КРИ и ДС” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 715 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: k.kirilov@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Анатолий Николов, Началник на отдел "Инвестиции и екология" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 704 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: a.nikolov@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2023-03-15 15:34
дата

## 2.НУ „Илия Р. Блъсков“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | НУ „Илия Р. Блъсков“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 3600 | 0 | 0 | 3600 |  | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3600 | 0 | 0 | 3600 |  | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 3600 | 0 | 0 | 3600 |  | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 3600 | 0 | 0 | 3600 |  | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Музикален инструмент за нуждите на НУ "Илия Р. Блъсков", Шумен | 2023-2023 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 3111 (план:0 лв., усвоено:3600 лв.); | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Кирил Кирилов, Младши експерт ”КРИ и ДС” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 715 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: k.kirilov@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Анатолий Николов, Началник на отдел "Инвестиции и екология" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 704 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: a.nikolov@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2023-03-15 15:34
дата

## 3.СУ „Йоан Екзарх Български“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | СУ „Йоан Екзарх Български“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютър с монитор за нуждите на СУ "Йоан Екзарх Български", Шумен | 2023-2023 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 3111 (план:1400 лв., усвоено:1400 лв.); | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Кирил Кирилов, Младши експерт ”КРИ и ДС” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 715 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: k.kirilov@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Анатолий Николов, Началник на отдел "Инвестиции и екология" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 704 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: a.nikolov@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2023-03-15 15:34
дата

## 4.СУ „Сава Доброплодни“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | СУ „Сава Доброплодни“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на спортна площадка в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен | 2022-2023 | 117460 | 0 | 117460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:117460 лв., усвоено:0 лв.); | 117460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Кирил Кирилов, Младши експерт ”КРИ и ДС” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 715 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: k.kirilov@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Анатолий Николов, Началник на отдел "Инвестиции и екология" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 704 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: a.nikolov@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2023-03-15 15:34
дата

## 5.ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“
ОБЩИНА | Шумен | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7710 | план/отчет за периода: 2023 Февруари
| Второстепенен разпоредител: | ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  | 0 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  | 0 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  | 0 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  | 0 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Мобилна стойка за волейбол за нуждите на ПЕГ "Н.Й.Вапцаров", Шумен | 2023-2023 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 3111 (план:0 лв., усвоено:1900 лв.); | 0 | 0 | 1900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Кирил Кирилов, Младши експерт ”КРИ и ДС” | [9 empty] | Главен счетоводител: Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 054/857 715 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/857 707
|  | email: k.kirilov@shumen.bg | [9 empty] | email: ros.nikolova@shumen.bg
|  | Съгласувал: инж. Анатолий Николов, Началник на отдел "Инвестиции и екология" | [9 empty] | Ръководител: Любомир Христов, Кмет на община Шумен
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 054/857 704 | [9 empty] | Тел. за контакт: 054/800 810
|  | email: a.nikolov@shumen.bg | [9 empty] | email: mayor@shumen.bg
2023-03-15 15:34
дата